## Mapa Obras (Completo)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2015)

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS					EXERCÍCIO: (1) 2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/01/2015 A 31/03/2015

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 029/2011 PL 020/2011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - ALTO SANTA TEREZINHA	702572/2010	FNDE - MEC			40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	038/11	30/11/2011	300 DIAS	1.290.981,89	-	-	-	44.90.51	612.204,34	55.026,62	667.230,96	1.737.383,42	ANDAMENTO
TP 003/2011 PL 032/2011	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDRÉA CARNEIRO LEÃO	-	-	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	040/11	27/12/2011	120 DIAS	158.010,61	-	-	-	44.90.51	40.673,38	0,00	76.969,50	76.969,50	ANDAMENTO
TP 002/2012 PL 017/2012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA	CONV. 703.387/10	CONVÊNIO Nº 703.387/2010 - FNDE - PREF. CORTÊS	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	039/2012	25/06/2012	180 DIAS	871.462,29	-	-	-	44.90.51	146.128,17	0,00	207.380,17	353.508,34	ANDAMENTO
CONC 01/2012 PL 018/2012	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	TC 0526/08 TC 0179/12	TC Nº 0526/2008 - FUNASA E PREF. CORTÊS TC/PAC 0179/2012	2.950.000,00 2.406.399,00	92.000,00	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	042/12	25/06/2012	365 DIAS	4.812.271,16	-	-		44.90.51	1.257.574,89	345.401,06	1.602.975,95	1.928.198,76	ANDAMENTO
TP 003/2012 PL 020/2012	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS	TC Nº 201627/11	FNDE - MEC	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	056/12	03/09/2012	270 DIAS	1.267.950,46	-	-	-	44.90.51	446.505,11	99.474,85	738.758,01	931.536,06	ANDAMENTO
TP 004/2013 PL 027/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA AGROVILA BARRA DE JANGADA	CONT. REPASS. Nº 371.886-49/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA			11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	040/2013	26/06/2013	180 DIAS	328.939,16	-	-	-	44.90.51	71.619,09	71.619,09	71.619,09	71.619,09	ANDAMENTO
TP 001/2014 PL 002/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO ALTO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICPIPIO	-	TC-PAC Nº 205855/2013 - FNDE	509.921,58	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	016/2014	28/03/2014	09 MESES	484.514,98	-		-	44.90.51	95.047,82	152.954,98	248.002,80	248.002,80	ANDAMENTO
CV 014/2014 PL 024/2014	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR CARNEIRO		TERMO ADESÃO Nº 053/2013 - FEM	78.684,14		07.977.116/0001-24	EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	027/2014	23/05/2014	30 DIAS	47.302,68	-	-	-	44.90.51		17.815,32	17.815,32	17.815,32	ANDAMENTO
TP 002/2014 PL 003/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA SANTO ANTONIO EM BARRA DE JANGADA	-	CONVÊNIO TC-PAC Nº 205211/2013 - FNDE			11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	003/2014	28/03/2014	270 DIAS	483.318,95	-		-	44.90.51		57.261,07	57.261,07	57.261,07	ANDAMENTO
TP 007/2014 PL 035/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM			15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	042/2014	20/07/2014	180 DIAS	466.793,69	-		-	44.90.51		140.177,62	140.177,62	140.177,62	ANDAMENTO
TP 006/2014 PL 031/2014	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A COMUNIDADED DO ENGENHO SOLIDÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	-	CONVÊNIO SEC. AGRIC. E REFORMA AGRARIA - CV IPA/NUV Nº 039/2013	197.683,60		15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	037/2014	23/07/2014	60 DIAS	199.391,83	-		-	44.90.51		27.569,23	27.569,23	27.569,23	ANDAMENTO
CV 017/2014 PL 036/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA MARGEM DA PE 85 NA ENTRADA DA CIDADE DE CORTÊS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM			11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDA LTDA - ME	039/2014	28/07/2014	120 DIAS	68.516,34	-		-	44.90.51		14.591,66	14.591,66	14.591,66	ANDAMENTO

					TOTAL	2.669.752,80	939.730,61	3.828.190,49	5.562.471,98

	Roberto Grijó Ferraz
	CREA nº 48643-D/RJ

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## Mapa Obras (Completo)_2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2015)

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS					EXERCÍCIO: (2) 2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/04/2015 A 30/06/2015

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 029/2011 PL 020/2011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - ALTO SANTA TEREZINHA	702572/2010	FNDE - MEC			40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	038/11	30/11/2011	300 DIAS	1.290.981,89	-	-	180.043,56	44.90.51	1.259.509,00	20.378,24	20.378,24	1.279.887,24	ANDAMENTO
TP 002/2012 PL 017/2012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA	CONV. 703.387/10	CONVÊNIO Nº 703.387/2010 - FNDE - PREF. CORTÊS	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	039/2012	25/06/2012	180 DIAS	871.462,29	-	-	-	44.90.51	353.508,34	-	-	353.508,34	ANDAMENTO
CONC 01/2012 PL 018/2012	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	TC 0526/08 TC 0179/12	TC Nº 0526/2008 - FUNASA E PREF. CORTÊS TC/PAC 0179/2012	2.950.000,00 2.406.399,00	92.000,00	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	042/12	25/06/2012	365 DIAS	4.812.271,16	-	-		44.90.51	1.928.198,76	-	-	1.928.198,76	ANDAMENTO
TP 003/2012 PL 020/2012	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS	TC Nº 201627/11	FNDE - MEC	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	056/12	03/09/2012	270 DIAS	1.267.950,46	-	-	-	44.90.51	931.536,06	-	-	931.536,06	ANDAMENTO
TP 004/2013 PL 027/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA AGROVILA BARRA DE JANGADA	CONT. REPASS. Nº 371.886-49/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA			11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	040/2013	26/06/2013	180 DIAS	328.939,16	-	-	-	44.90.51	71.619,09	63.267,60	63.267,60	134.886,69	ANDAMENTO
TP 001/2014 PL 002/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO ALTO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICPIPIO	-	TC-PAC Nº 205855/2013 - FNDE	509.921,58	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	016/2014	28/03/2014	09 MESES	484.514,98	-		-	44.90.51	345.476,80	33.545,97		379.022,77	ANDAMENTO
CV 014/2014 PL 024/2014	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR CARNEIRO		TERMO ADESÃO Nº 053/2013 - FEM	78.684,14		07.977.116/0001-24	EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	027/2014	23/05/2014	30 DIAS	47.302,68	-	-	-	44.90.51	17.815,32	16.356,37	-	34.171,69	ANDAMENTO
TP 002/2014 PL 003/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA SANTO ANTONIO EM BARRA DE JANGADA	-	CONVÊNIO TC-PAC Nº 205211/2013 - FNDE			11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	003/2014	28/03/2014	270 DIAS	483.318,95	-		-	44.90.51	107.761,61	103.120,75		210.882,36	ANDAMENTO
TP 007/2014 PL 035/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM			15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	042/2014	20/07/2014	180 DIAS	466.793,69	-		-	44.90.51	144.482,18	11.038,91		155.521,09	ANDAMENTO
TP 006/2014 PL 031/2014	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A COMUNIDADED DO ENGENHO SOLIDÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	-	CONVÊNIO SEC. AGRIC. E REFORMA AGRARIA - CV IPA/NUV Nº 039/2013	197.683,60		15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	037/2014	23/07/2014	60 DIAS	199.391,83	-		-	44.90.51	27.569,23	165.041,04	-	192.610,27	ANDAMENTO
CV 017/2014 PL 036/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA MARGEM DA PE 85 NA ENTRADA DA CIDADE DE CORTÊS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM			11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDA LTDA - ME	039/2014	28/07/2014	120 DIAS	68.516,34	-		-	44.90.51	14.591,66	-	-	14.591,66	ANDAMENTO

					TOTAL	5.159.907,16	247.707,84	83.645,84	5.407.615,00

	Roberto Grijó Ferraz
	CREA nº 48643-D/RJ

## LEGENDA_2
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## Mapa Obras (Completo)_3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2015)

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS					EXERCÍCIO: (2) 2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					PERÍODO REFERENCIAL: (3) 01/07/2015 A 30/09/2015

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 029/2011 PL 020/2011	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - ALTO SANTA TEREZINHA	702572/2010	FNDE - MEC			40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	038/11	30/11/2011	300 DIAS	1.290.981,89	-	-	180.043,56	44.90.51	1.279.887,24	42.374,95	1.322.262,19	1.322.262,19	ANDAMENTO
TP 002/2012 PL 017/2012	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA	CONV. 703.387/10	CONVÊNIO Nº 703.387/2010 - FNDE - PREF. CORTÊS	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	039/2012	25/06/2012	180 DIAS	871.462,29	-	-	-	44.90.51	353.508,34	-	-	353.508,34	PARALISADA
CONC 01/2012 PL 018/2012	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	TC 0526/08 TC 0179/12	TC Nº 0526/2008 - FUNASA E PREF. CORTÊS TC/PAC 0179/2012	2.950.000,00 2.406.399,00	92.000,00	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	042/12	25/06/2012	365 DIAS	4.812.271,16	-	-		44.90.51	1.928.198,76	-	-	1.928.198,76	PARALISADA
TP 003/2012 PL 020/2012	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS	TC Nº 201627/11	FNDE - MEC	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	056/12	03/09/2012	270 DIAS	1.267.950,46	-	-	-	44.90.51	931.536,06	-	-	931.536,06	PARALISADA
TP 001/2013 PL 014/2013	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA CARLOS JOSÉ SOARES – BAIRRO DO ARRAIAL, NESTA CIDADE.	PROP. DE UBS Nº 10373.148000/1100-01	MINISTÉRIO DA SAÚDE			40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	023/2013	18/07/2013	04 MESES	348.000,90	07/05/2015	12 MESES	-	44.90.51	286.150,68	-	286.150,68	286.150,68	PARALISADA
TP 002/2013 PL 021/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ODILON DE MELO	PROP. DE UBS Nº 10373.148000/1100-01	MINISTÉRIO DA SAÚDE			15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	030/2013	19/12/2013	06 MESES	220.816,67	-	06 MESES	-	44.90.51	190.024,74	-	190.024,74	190.024,74	PARALISADA
TP 004/2013 PL 027/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA AGROVILA BARRA DE JANGADA	CONT. REPASS. Nº 371.886-49/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA			11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	040/2013	26/06/2013	180 DIAS	328.939,16	-	-	-	44.90.51	255.939.96	-	255.939.96	255.939.96	PARALISADA
TP 001/2014 PL 002/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO ALTO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICPIPIO	-	TC-PAC Nº 205855/2013 - FNDE	509.921,58	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	016/2014	28/03/2014	09 MESES	484.514,98	-		-	44.90.51	345.476,80	33.545,97		379.022,77	PARALISADA
CV 014/2014 PL 024/2014	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR CARNEIRO		TERMO ADESÃO Nº 053/2013 - FEM	78.684,14		07.977.116/0001-24	EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	027/2014	23/05/2014	30 DIAS	47.302,68	-	-	-	44.90.51	34.171,69	11.112,47	45.284,16	45.284,16	CONCLUIDA
TP 002/2014 PL 003/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA SANTO ANTONIO EM BARRA DE JANGADA	-	CONVÊNIO TC-PAC Nº 205211/2013 - FNDE			11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	003/2014	28/03/2014	270 DIAS	483.318,95	-		-	44.90.51	107.761,61	103.120,75		210.882,36	PARALISADA
TP 007/2014 PL 035/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM			15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	042/2014	20/07/2014	180 DIAS	466.793,69	-		-	44.90.51	144.482,18	11.038,91		155.521,09	PARALISADA
TP 006/2014 PL 031/2014	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A COMUNIDADED DO ENGENHO SOLIDÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	-	CONVÊNIO SEC. AGRIC. E REFORMA AGRARIA - CV IPA/NUV Nº 039/2013	197.683,60		15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	037/2014	23/07/2014	60 DIAS	199.391,83	-		-	44.90.51	27.569,23	165.041,04	-	192.610,27	PARALISADA
CV 017/2014 PL 036/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA MARGEM DA PE 85 NA ENTRADA DA CIDADE DE CORTÊS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM			11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDA LTDA - ME	039/2014	28/07/2014	120 DIAS	68.516,34	-		-	44.90.51	14.591,66	-	14.591,66	14.591,66	PARALISADA

					TOTAL	5.601.198,10	201.193,05	1.843.721,77	5.802.391,15

## LEGENDA_3
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

## Mapa Obras (Completo)_4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2015)

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS					EXERCÍCIO: (1) 2015
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (4) SECRETARIA DE SAÚDE					PERÍODO REFERENCIAL: (1) 01/04/2015 A 30/06/2015

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
TP 001/2013 PL 014/2013	CONSTRUÇÃO DE UBS RUA CARLOS JOSÉ SOARES		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	023/2013	18/07/2013	04 MESES	348.000,90	-	12 MESES	-	44.90.51	301.131,92	9.101,93		310.233,85	ANDAMENTO
TP 002/2013 PL 021/2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ODILON DE MELO		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	030/2013	19/12/2013	06 MESES	220.816,67	-	06 MESES	-	44.90.51	160.301,31	29.723,43	190.024,74	190.024,74	ANDAMENTO

					TOTAL	461.433,23	38.825,36

	Roberto Grijó Ferraz

	CREA nº 48643-D/RJ

## LEGENDA_4
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).