## OBRAS 2019
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2019)
Item 41, Anexo II da Resolução Nº 25/2017.
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS | [7 empty] | EXERCÍCIO: 2019
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS | [7 empty] | PERÍODO REFERENCIAL: MAPA ANUAL DE OBRAS 2019
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) | SITUAÇÃO
|  | Nº / ANO | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº / ANO | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)
(5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25)
TP 003/2017 | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO DOMINGUES | 108744/2017 | FNDE | 130889.08 | 0 | 09.249.063/0001-50 | ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 056/2018 | 2018-11-23 | 180 DIAS | 100460.26 | - | - | - | 4.4.90.51 | 19297.92 | 19297.92 | 19297.92 | 19297.92 | EM ANDAMENTO
TP 003/2017 | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ | 108745/2017 | FNDE | 55896.9 | 0 | 09.249.063/0001-50 | ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 056/2018 | 2018-11-23 | 180 DIAS | 43550.37 | - | - | - | 4.4.90.51 | 8346.59 | 8346.59 | 8346.59 | 8346.59 | EM ANDAMENTO
TP 003/2017 | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ANTÔNIO FARIAS | 108746/2017 | FNDE | 287278.63 | 0 | 09.249.063/0001-50 | ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 056/2018 | 2018-11-23 | 180 DIAS | 226715.45 | - | - | - | 4.4.90.51 | 163417.73 | 163417.73 | 163417.73 | 163417.73 | EM ANDAMENTO
TP 003/2017 | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA ANA NERI | 108747/2017 | FNDE | 33945.84 | 0 | 09.249.063/0001-50 | ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 056/2018 | 2018-11-23 | 180 DIAS | 25761.49 | - | - | - | 4.4.90.51 | 21158.17 | 21158.17 | 21158.17 | 21158.17 | EM ANDAMENTO
TP 003/2017 | REFORMA DA CRECHE SONHO DE CRIANÇA | 108748/2017 | FNDE | 65959.69 | 0 | 09.249.063/0001-50 | ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | 056/2018 | 2018-11-23 | 180 DIAS | 50791.44 | - | - | - | 4.4.90.51 | 12510.87 | 12510.87 | 12510.87 | 12510.87 | EM ANDAMENTO
TP 001/2018 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO,LOCALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA NO MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE |  | FUNDEB |  | 0 | 29.370.039/0001-82 | TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME | 021/2018 | 2019-02-06 | 180 DIAS | 422887.69 | - | - | - | 4.4.90.51 | 365404.65 | 365404.65 | 365404.65 | 365404.65 | EM ANDAMENTO
TP Nº 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE MURO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JAEQUISANDRO SILVA DE MORAIS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE |  | FUNDEB |  | 0 | 29.370.039/0001-82 | TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME | 022/2018 | 2019-03-11 | 180 DIAS | 137122.9 | - | - | - | 4.4.90.51 | 137110.61 | 137110.61 | 137110.61 | 137110.61 | CONCLUÍDA
TP Nº 001/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA,MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JAEQUISANDRO SILVA DE MORAIS LOCALIZADO EM CORTÊS |  | FUNDEB |  | 0 | 21.127.171/0001-56 | ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI | 046/2019 | 2019-09-13 | 08 (OITO) MESES | 196562.76 | - | - | - | 4.4.90.51 | 168149.55 | 168149.55 | 168149.55 | 168149.55 | EM ANDAMENTO
TP 007/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE | 053/2014 | GOVERNO DO ESTADO - FEM | 533270.96 | 0 | 15.201.963/001-20 | CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA | 042/2014 | 2014-09-08 | 180 DIAS | 466793.93 | 2017-07-13 | 900 DIAS | 0 | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 325662.82 | CONCLUÍDA
[6 empty] | 07.808.854/0001-48 | CONSTRUTORA REGIO LTDA - ME | 043/2017 | 2017-11-01 | 120 DIAS | 140481.64 | - | 240 DIAS | 0 | 4.4.90.51 | 57084.96 | 57084.96 | 57084.96 | 159441.76 | CONCLUÍDA
TP 001/2016 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE 1 NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE | 10373.1480001/14-002 | MINISTÉRIO DA SAÚDE | 408000 | 0 | 21.272.170/0001-03 | AGRESTE CONSTRUÇÃO, LOCAÇÕES & SERVIÇOS | 15/2016 | 2016-07-01 | 180 DIAS | 401037.59 | 2018-05-19 | 540 DIAS | 0 | 4.4.90.51 | 0 | 0 | 0 | 261034.05 | EM ANDAMENTO
TP 002/2018 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ENGENHO BARRA DE JANGADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. |  |  |  | - | 14.133.443/0001-65 | C.F. DA SILVA CONSTRUTORA RIBEIRÃO LTDA - ME | 34/2018 | 2018-11-14 | 180 DIAS | 135922.57 | - | - | - | 4.4.90.51 | 53210.39 | 53210.39 | 53210.39 | 79053.03 | EM ANDAMENTO
|  |  | TOTAL | [12 empty] | 1005691.44 | 1005691.44 | 1005691.44 | 1720587.75